## Sheet1
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Selesai Hari ini
| Hari | Rencana | Sebenarnya | Total | Aktual
2011-05-31 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0
2011-06-01 | 1 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0
2011-06-02 | 2 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | Hours
2011-06-03 | 3 | 5 | 3 | 499 | 501 | 3
2011-06-04 | 4 | 2 | 2 | 497 | 499 | 2
2011-06-05 | 5 | 0 | 0 | 497 | 499 | 0
2011-06-06 | 6 | 3 | 1 | 494 | 498 | 1
2011-06-07 | 7 | 8 | 5 | 486 | 493 | 5 |  |  | Days
2011-06-08 | 8 | 7 | 4 | 479 | 489 | 4
2011-06-09 | 9 | 6 | 2 | 473 | 487 | 2
2011-06-10 | 10 | 8 | 3 | 465 | 484 | 3
2011-06-11 | 11 | 3 | 1 | 462 | 483 | 1
2011-06-12 | 12 | 4 | 2 | 458 | 481 | 2
2011-06-13 | 13 | 0 | 0 | 458 | 481 | 0
2011-06-14 | 14 | 0 | 0 | 458 | 481 | 0
2011-06-15 | 15 | 3 | 2 | 455 | 479 | 2
2011-06-16 | 16 | 0 | 0 | 455 | 479 | 0
2011-06-17 | 17 | 0 | 0 | 455 | 479 | 0
2011-06-18 | 18 | 0 | 0 | 455 | 479 | 0
2011-06-19 | 19 | 0 | 0 | 455 | 479 | 0
2011-06-20 | 20 | 0 | 0 | 455 | 479 | 0
2011-06-21 | 21 | 9 | 5 | 446 | 474 | 5
2011-06-22 | x | 8 | 4 | 438 | 470 | 4
Signup for FREE E-mail Updates
Subscribe to PHD thru RSS
Follow PHD on Twitter
Visit Pointy Haired Dilbert Website and Learn More